## Sheet1
Tanggal/Job |  | Tanggal
|  | 2020-04-21 | 22/4/2020 - 24/4/2020 | 2020-04-25 | 2020-04-26 | 2020-04-27 | 28/4/2020 - 2/5/2020 | 2020-05-03 | 2020-05-04 | 2020-05-05 | 2020-05-06 | 2020-05-07 | 2020-05-08 | 2020-05-09 | 2020-05-10 | 2020-05-11 | 2020-05-12 | 2020-05-13 | 2020-05-14 | 2020-05-15
Job | Pengajuan Judul |  | - | - | - | - | - | - | UTS |  |  | - | - | - | - | - | Presentasi Gel. 1 | - | - | Presentasi Gel. 2
| Pembuatan wireframe |  | - | - | - | - | - | bar: 2020-05-03; 2020-05-07 to 2020-05-11; 2020-05-13 to 2020-05-14
| Design Background Form Login | - | - |  | - | - | - | bar: 2020-05-03; 2020-05-07 to 2020-05-11; 2020-05-13 to 2020-05-14
| Design Background Form Pemilihan Film | - | - | - |  | - | - | bar: 2020-05-03; 2020-05-07 to 2020-05-11; 2020-05-13 to 2020-05-14
| Design Form Login | - | - | - |  |  | - | bar: 2020-05-03; 2020-05-07 to 2020-05-11; 2020-05-13 to 2020-05-14
| Coding Form Login | - | - | - | - | - | - | bar: 2020-05-03; 2020-05-07 to 2020-05-11; 2020-05-13 to 2020-05-14
| Design Form Pemilihan Film | - | - | - | - | - | - | bar: 2020-05-03; 2020-05-07 to 2020-05-11; 2020-05-13 to 2020-05-14
| Coding Form Pemilihan Film | - | - | - | - | - | - | bar: 2020-05-03; 2020-05-07 to 2020-05-11; 2020-05-13 to 2020-05-14
| Design Form Layout Form Pemilihan Bangku | - | - | - | - | - | - | bar: 2020-05-03; 2020-05-07 to 2020-05-09; 2020-05-13 to 2020-05-14
| Coding Form Layout Form Pemilihan Bangku | - | - | - | - | - | - | bar: 2020-05-03; 2020-05-07 to 2020-05-11; 2020-05-13 to 2020-05-14
| Design Form Pembayaran | - | - | - | - | - | - | bar: 2020-05-03; 2020-05-07 to 2020-05-11; 2020-05-13 to 2020-05-14
| Coding Form Pembayaran | - | - | - | - | - | - | bar: 2020-05-03; 2020-05-07 to 2020-05-11; 2020-05-13 to 2020-05-15